## DB interventi
Codice intervento | Nome intervento | Riferimento al Piano di Sviluppo | Anno del primo inserimento nel Piano di Sviluppo | Provincia interessata dall'intervento | Comune interessato dall'intervento | Frazione di Comune interessata dall'intervento | Inizio della realizzazione | Entrata in esercizio | Stato dell'intervento al 28/02/2024 | Breve descrizione delle opere principali e accessorie | n° nuove cabine AT/MT | n° Trasf AT/MT sostituiti o installati | Potenza dei Trasf AT/MT [MVA] | Incremento della potenza a seguito della sostituzione o installazione dei Trasf AT/MT [MVA] | n° nuovi centri satellite MT | n° nuove cabine MT/BT | n° Trasf MT/BT sostituiti o installati | Potenza dei Trasf MT/BT [MVA] | Incremento della potenza a seguito della sostituzione o installazione dei Trasf MT/BT [MVA] | Consistenza rete MT da potenziare [km] | Consistenza di nuova rete MT [km] | Consistenza rete BT da potenziare [km] | Consistenza di nuova rete BT [km] | % Finalità per Transizione energetica, loadability | % Finalità per Transizione energetica, hosting capacity | % Finalità per Resilienza | % Finalità per Controllo tensione / Gestione energia reattiva | % Finalità per Qualità tecnica, continuità del servizio e ammodernamento asset | % Finalità per Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica | % Finalità per Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza | % Altre Finalità | Breve descrizione delle altre finalità | Totale costi di investimento (non attualizzati) [€] | Costi attualizzati di investimento [€] | Totale attualizzato costi operativi per 25 anni [€] | Totale costi attualizzati [€] | Beneficio BP1 [€] | Beneficio BP2 [€] | Beneficio BP4g [€] | Beneficio BP4eg [€] | Beneficio BP4v [€] | Beneficio BP4ev [€] | Beneficio BP5oc [€] | Beneficio BP5ee [€] | Beneficio BP5o [€] | Beneficio BP6 [€] | Beneficio BP7 [€] | Beneficio BP8i [€] | Beneficio BP8p [€] | Beneficio BP9g [€] | Beneficio BP9e [€] | Beneficio BP10 [€] | Beneficio BP11g [€] | Beneficio BP11e [€] | Beneficio BP12s [€] | Beneficio BP12e [€] | Beneficio BP13 [€] | Beneficio BA3 [€] | Beneficio BA10 [€] | Totale dei benefici attualizzati a fini di premialità [€] | Totale dei benefici attualizzati a fini di ammissibilità [€] | Rapporto benefici / costi per ammissibilità | Criterio ammissibilità: data inizio realizzazione dal 2025 | Criterio ammissibilità: data completamento atteso entro il 31/12/2027 | Criterio ammissibilità: rapporto benefici attualizzati su costi attualizzati > 1 | Criterio ammissibilità: non sovrapposizione altri meccanismi di incentivazione | Criterio ammissibilità: corrispondenza univoca interventi PdS 2025 | Ammissibilità
DEVAL_4 | Installazione autotrasformatori in CS La Thuile | DEV/25/Pr001 | 2025 | Aosta | La Thuile | Villaret | 2025 | 2026 | pianificato | Installazione di un autotrasformatore per garantire livelli di tensione nominali agli utenti collegati a seguito aumento dei carichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% |  |  | 80% | [5 empty] | 600000 | 582692.3077 | 1502 | 584194.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5564387.5 | 0 | 0 | 5564387.5 | 5564387.5 | 9.5249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE