## DB interventi
Codice intervento | Nome intervento | Riferimento al Piano di Sviluppo | Anno del primo inserimento nel Piano di Sviluppo | Provincia interessata dall'intervento | Comune interessato dall'intervento | Frazione di Comune interessata dall'intervento | Inizio della realizzazione | Entrata in esercizio | Stato dell'intervento al 28/02/2024 | Breve descrizione delle opere principali e accessorie | n° nuove cabine AT/MT | n° Trasf AT/MT sostituiti o installati | Potenza dei Trasf AT/MT [MVA] | Incremento della potenza a seguito della sostituzione o installazione dei Trasf AT/MT [MVA] | n° nuovi centri satellite MT | n° nuove cabine MT/BT | n° Trasf MT/BT sostituiti o installati | Potenza dei Trasf MT/BT [MVA] | Incremento della potenza a seguito della sostituzione o installazione dei Trasf MT/BT [MVA] | Consistenza rete MT da potenziare [km] | Consistenza di nuova rete MT [km] | Consistenza rete BT da potenziare [km] | Consistenza di nuova rete BT [km] | % Finalità per Transizione energetica, loadability | % Finalità per Transizione energetica, hosting capacity | % Finalità per Resilienza | % Finalità per Controllo tensione / Gestione energia reattiva | % Finalità per Qualità tecnica, continuità del servizio e ammodernamento asset | % Finalità per Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica | % Finalità per Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza | % Altre Finalità | Breve descrizione delle altre finalità | Totale costi di investimento (non attualizzati) [€] | Costi attualizzati di investimento [€] | Totale attualizzato costi operativi per 25 anni [€] | Totale costi attualizzati [€] | Beneficio BP1 [€] | Beneficio BP2 [€] | Beneficio BP4g [€] | Beneficio BP4eg [€] | Beneficio BP4v [€] | Beneficio BP4ev [€] | Beneficio BP5oc [€] | Beneficio BP5ee [€] | Beneficio BP5o [€] | Beneficio BP6 [€] | Beneficio BP7 [€] | Beneficio BP8i [€] | Beneficio BP8p [€] | Beneficio BP9g [€] | Beneficio BP9e [€] | Beneficio BP10 [€] | Beneficio BP11g [€] | Beneficio BP11e [€] | Beneficio BP12s [€] | Beneficio BP12e [€] | Beneficio BP13 [€] | Beneficio BA3 [€] | Beneficio BA10 [€] | Totale dei benefici attualizzati a fini di premialità [€] | Totale dei benefici attualizzati a fini di ammissibilità [€] | Rapporto benefici / costi per ammissibilità | Criterio ammissibilità: data inizio realizzazione dal 2025 | Criterio ammissibilità: data completamento atteso entro il 31/12/2027 | Criterio ammissibilità: rapporto benefici attualizzati su costi attualizzati > 1 | Criterio ammissibilità: non sovrapposizione altri meccanismi di incentivazione | Criterio ammissibilità: corrispondenza univoca interventi PdS 2025 | Ammissibilità
areti_0001 | Piano d'area zona Selva Candida | areti_PDS_23_MT_009 | 2023 | Roma | Roma | Municipio XIV | 2025 | 2026 | Pianificato | Riclassamento da 8,4 kV a 20 kV di cabine secondarie da CP PRIMAVALLE e OTTAVIA e contestuale creazione di due nuove dorsali tra le stesse CP con realizzazione di nuove cabine secondarie. Posa complessiva di circa 30 km di cavo MT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.47 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A. | 2042581.7125 | 2003301.295 | 33493.5751 | 2036794.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8217640.8662 | 0 | 0 | 8217640.8662 | 8217640.8662 | 4.0346 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
areti_0002 | Nuovo Centro Satellite Centocelle | areti_PDS_23_MT_022 | 2023 | Roma | Roma | Municipio V | 2026 | 2027 | Pianificato | Realizzazione nella zona di Centocelle di un nuovo centro satellite a 20kV con 10 uscenti MT per apertura di dorsali esistenti tra le CP TOR TRE TESTE, TOR PIGNATTARA e COLLATINA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A. | 9060000 | 8544008.8757 | 33057.6276 | 8577066.5034 | 18658841.9344 | 0 | 1228762.4866 | 134274.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122256.9687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19899622.0074 | 19899622.0074 | 2.3201 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
areti_0003 | Potenziamento e riassetto linea GALEFFI | areti_PDS_25_MT_001 | 2025 | Roma | Roma | Municipio IX | 2026 | 2026 | Pianificato | Sostituzione cavi interrati, riclassamento da 8,4 kV a 20 kV di cabine secondarie (alimentate dalle linee GALEFFI, da CP LAURENTINA, e VIOLA, da CP CASTEL ROMANO) e riassetto di rete, con posa di circa 6 km di cavo MT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A. | 4216717.5879 | 4054536.1422 | 24441.9834 | 4078978.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9563300.5492 | 0 | 0 | 9563300.5492 | 9563300.5492 | 2.3445 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
areti_0004 | Nuovo Centro Satellite Montesacro e bonifica rete zona Tor Cervara e Casal de' Pazzi | areti_PDS_25_MT_002, areti_PDS_25_MT_015, areti_PDS_25_MT_037 | 2025 | Roma | Roma | Municipio IV - Municipio VIII | 2026 | 2027 | Pianificato | Realizzazione di un nuovo centro satellite a 20kV con 8 uscenti MT per apertura di dorsali esistenti tra le CP BUFALOTTA, TOR CERVARA/F e SIRA. Posa complessiva di circa 15 km di cavo MT. Sostituzione rete MT delle linee uscenti da CP TOR CERVARA e CP SIRA per potenziamento, con posa complessiva di circa 22 km di cavo di MT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 38.1333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A. | 22490862 | 21237683.9127 | 137912.2903 | 21375596.203 | 27193350.6807 | 0 | 1790795.4479 | 195691.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298982.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29478820.1157 | 29478820.1157 | 1.3791 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
areti_0005 | Abolizione linea SONDRIO | areti_PDS_25_MT_005 | 2025 | Roma | Roma | Municipio V - Municipio VII | 2025 | 2025 | Pianificato | Abolizione di una porzione della linea MT SONDRIO esistente con ribaltamento della alimentazione in CP RE DI ROMA, e incremento della magliatura di rete per una posa complessiva di circa 2 km di cavo MT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A. | 1399562.11 | 1399562.11 | 5866.076 | 1405428.186 | 1567149.5322 | 0 | 103203.3265 | 11277.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24922.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11091.6911 | 0 | 1706553.1618 | 1717644.8529 | 1.2222 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
areti_0006 | Bonifica rete zone Casal Palocco e Infernetto | areti_PDS_25_MT_007 | 2025 | Roma | Roma | Municipio X | 2026 | 2026 | Pianificato | Rcialssamento da 8,4kV a 20kV di cabine secondarie su linee in uscita da CP LIDO NUOVO E CASAL PALOCCO con realizzazione di due nuove uscenti da CP LIDO NUOVO e LIDO. Posa complessiva di circa 10km di cavo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 96.76% | 0% | 3.237% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A. | 1992079.95 | 1915461.4904 | 27396.5089 | 1942857.9993 | 272709.7745 | 0 | 17959.0749 | 1962.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92527.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5981498.0755 | 119821.2152 | 0 | 6181602.2712 | 6301423.4864 | 3.2434 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
areti_0007 | Potenziamento rete EUR | areti_PDS_25_MT_008 | 2025 | Roma | Roma | Municipio IX | 2025 | 2025 | Pianificato | Realizzazione di quattro nuove linee MT a 20 kV uscenti da CP esistente MAGLIANA OSTIENSE. Contestualmente, abolizione rete MT a 8,4 kV con posa complessiva di circa 6 km di cavo MT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A. | 763800.33 | 763800.33 | 16927.8194 | 780728.1494 | 7431368.2193 | 0 | 489386.5613 | 53478.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62924.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7911308.3502 | 7911308.3502 | 10.1332 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
areti_0008 | Bonifica rete zona Tor di Quinto | areti_PDS_25_MT_009 | 2025 | Roma | Roma | Municipio XV | 2025 | 2025 | Pianificato | Sostituzione rete MT esistente per potenziamento delle linee uscenti dalla CP TOR DI QUINTO con posa di circa 7,5 km di cavo MT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A. | 1045415.85 | 1045415.85 | 21369.2769 | 1066785.1269 | 2890815.5261 | 0 | 190372.2475 | 20803.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119643.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263247.305 | 0 | 3221634.0174 | 3484881.3224 | 3.2667 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
areti_0009 | Nuovo Centro Satellite Torre Maura | areti_PDS_25_MT_010 | 2025 | Roma | Roma | Municipio IX | 2025 | 2026 | Pianificato | Realizzazione di un nuovo centro satellite a 20kV con 8 uscenti MT per apertura di dorsali esistenti tra le CP TRO TRE TESTE, CASILINA e TOR PIGNATTARA e realizzazione nuove uscenti da CP TORRENOVA. Posa complessiva di circa 19 km di cavo MT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A. | 8019488 | 7865267.0769 | 51569.8991 | 7916836.976 | 11471050.3494 | 0 | 755416.4616 | 82549.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -151943.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12157072.5706 | 12157072.5706 | 1.5356 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
areti_0010 | Potenziamento rete zona Torrevecchia | areti_PDS_25_MT_011 | 2025 | Roma | Roma | Municipio XIV | 2026 | 2027 | Pianificato | Realizzazione quattro nuove linee MT uscenti da CP TORREVECCHIA, con posa di circa 27,5 km di cavo MT, e riconfigurazione rete MT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 94.87% | 0% | 5.127% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A. | 9213288.06 | 8688566.7726 | 71022.2469 | 8759589.0194 | 3074318.809 | 0 | 202456.7032 | 22123.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101110.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59176417.8905 | 0 | 0 | 62374206.5816 | 62374206.5816 | 7.1207 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
areti_0011 | Potenziamento rete zona Parioli | areti_PDS_25_MT_012 | 2025 | Roma | Roma | Municipio II | 2025 | 2026 | In costruzione | Rifacimento integrale delle dorsali MT in uscita delle CP FLAMINIA/F e CP PARIOLI con incremento di magliatura di rete e con creazione di due nuove linee MT. Posa complessiva di circa 27 km di cavo di MT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A. | 11280746.89 | 11089604.1021 | 73325.9503 | 11162930.0524 | 23976209.6179 | 0 | 1578933.3042 | 172539.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837132.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26564814.9201 | 26564814.9201 | 2.3797 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
areti_0012 | Potenziamento rete zona Sant'Eugenio | areti_PDS_25_MT_013 | 2025 | Roma | Roma | Municipio IX | 2025 | 2026 | Pianificato | Realizzazione nuova linea MT uscente da CP LAURENTINA con contestuale sostituzione della linea MT PAVESE ed incremento di magliatura di rete MT, per un totale di posa di circa 14 km di cavo MT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 76.45% | 0% | 23.55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A. | 5524655.7 | 5418412.3212 | 38408.8311 | 5456821.1523 | 2944399.441 | 0 | 193900.9715 | 21188.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103320.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10594115.2845 | 0 | 0 | 13856925.0532 | 13856925.0532 | 2.5394 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
areti_0013 | Nuovo Centro Satellite Tuscolano | areti_PDS_25_MT_014 | 2025 | Roma | Roma | Municipio VII | 2025 | 2026 | Pianificato | Realizzazione di nuovo Centro Satellite a 20kV con 10 uscenti per apertura di dorsali esistenti tra le CP APPIO, CP RE DI ROMA e CP ESQUILINO, per un totale di posa di circa 9,5 km di cavo MT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A. | 6711079.2 | 6582019.9846 | 25516.3563 | 6607536.3409 | 10591111.3803 | 0 | 697468.814 | 76216.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59556.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11305240.1098 | 11305240.1098 | 1.711 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
areti_0014 | Alimentazione deposito bus elettrici Tor Sapienza | areti_PDS_25_MT_017 | 2025 | Roma | Roma | Municipio V | 2025 | 2026 | Pianificato | Realizzazione nuova linea MT uscente da CP TOR TRE TESTE con posa di circa 3 km di cavo MT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A. | 647397.792 | 634947.8345 | 8057.7967 | 643005.6312 | 1118947.859 | 0 | 73687.3788 | 8052.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200687.5181 | 1200687.5181 | 1.8673 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
areti_0015 | Alimentazione deposito bus elettrici Grottarossa | areti_PDS_25_MT_018 | 2025 | Roma | Roma | Municipio XV - Municipio III | 2025 | 2026 | Pianificato | Realizzazione nuova linea MT uscente da CP PRATI FISCALI con posa di circa 4 km di cavo MT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A. | 883284.84 | 866298.5931 | 11280.9154 | 877579.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343618.1292 | 0 | 0 | 1343618.1292 | 1343618.1292 | 1.5311 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
areti_0016 | Alimentazione deposito bus elettrici mura portuensi | areti_PDS_25_MT_019 | 2025 | Roma | Roma | Municipio I - Municipio XII - Municipio XIII | 2025 | 2026 | Pianificato | Realizzazione nuova linea MT uscente da CP GIANNICOLO con posa di circa 3 km di cavo MT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A. | 1007567.664 | 988191.3628 | 6983.4238 | 995174.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8585036.575 | 0 | 0 | 8585036.575 | 8585036.575 | 8.6267 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE