## DB interventi
Codice intervento | Nome intervento | Riferimento al Piano di Sviluppo | Anno del primo inserimento nel Piano di Sviluppo | Provincia interessata dall'intervento | Comune interessato dall'intervento | Frazione di Comune interessata dall'intervento | Inizio della realizzazione | Entrata in esercizio | Stato dell'intervento al 28/02/2024 | Breve descrizione delle opere principali e accessorie | n° nuove cabine AT/MT | n° Trasf AT/MT sostituiti o installati | Potenza dei Trasf AT/MT [MVA] | Incremento della potenza a seguito della sostituzione o installazione dei Trasf AT/MT [MVA] | n° nuovi centri satellite MT | n° nuove cabine MT/BT | n° Trasf MT/BT sostituiti o installati | Potenza dei Trasf MT/BT [MVA] | Incremento della potenza a seguito della sostituzione o installazione dei Trasf MT/BT [MVA] | Consistenza rete MT da potenziare [km] | Consistenza di nuova rete MT [km] | Consistenza rete BT da potenziare [km] | Consistenza di nuova rete BT [km] | % Finalità per Transizione energetica, loadability | % Finalità per Transizione energetica, hosting capacity | % Finalità per Resilienza | % Finalità per Controllo tensione / Gestione energia reattiva | % Finalità per Qualità tecnica, continuità del servizio e ammodernamento asset | % Finalità per Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica | % Finalità per Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza | % Altre Finalità | Breve descrizione delle altre finalità | Totale costi di investimento (non attualizzati) [€] | Costi attualizzati di investimento [€] | Totale attualizzato costi operativi per 25 anni [€] | Totale costi attualizzati [€] | Beneficio BP1 [€] | Beneficio BP2 [€] | Beneficio BP4g [€] | Beneficio BP4eg [€] | Beneficio BP4v [€] | Beneficio BP4ev [€] | Beneficio BP5oc [€] | Beneficio BP5ee [€] | Beneficio BP5o [€] | Beneficio BP6 [€] | Beneficio BP7 [€] | Beneficio BP8i [€] | Beneficio BP8p [€] | Beneficio BP9g [€] | Beneficio BP9e [€] | Beneficio BP10 [€] | Beneficio BP11g [€] | Beneficio BP11e [€] | Beneficio BP12s [€] | Beneficio BP12e [€] | Beneficio BP13 [€] | Beneficio BA3 [€] | Beneficio BA10 [€] | Totale dei benefici attualizzati a fini di premialità [€] | Totale dei benefici attualizzati a fini di ammissibilità [€] | Rapporto benefici / costi per ammissibilità | Criterio ammissibilità: data inizio realizzazione dal 2025 | Criterio ammissibilità: data completamento atteso entro il 31/12/2027 | Criterio ammissibilità: rapporto benefici attualizzati su costi attualizzati > 1 | Criterio ammissibilità: non sovrapposizione altri meccanismi di incentivazione | Criterio ammissibilità: corrispondenza univoca interventi PdS 2025 | Ammissibilità
DRT_2025_01 | Nuova CP Magenta Sud | DRT-PdS2025-005 | 2025 | Milano | Magenta | - | 2025 | 2027 | NA | Realizzazione nuova cabina primaria (2x40MVA) | 1 | 2 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | N/A | 10248000 | 9575076.6955 | 1202853.94 | 10777930.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222132059.2542 | 0 | 0 | 222132059.2542 | 222132059.2542 | 20.6099 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
DRT_2025_02 | Rinnovo CP Rho | DRT-PdS2025-001 | 2025 | Milano | Rho | - | 2025 | 2027 | NA | Rinnovo e ampliamento cabina primaria | 0 | 3 | 63 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 11607238.55 | 10748004.2439 | 1638888.49 | 12386892.7339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189646341.2678 | 0 | 0 | 189646341.2678 | 189646341.2678 | 15.3102 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
DRT_2025_03 | Rinnovo CP Gaggiano | DRT-PdS2025-002 | 2025 | Milano | Gaggiano | - | 2025 | 2027 | NA | Rinnovo e ampliamento cabina primaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 5102000 | 4760685.7078 | 51996.57 | 4812682.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88612661.2284 | 0 | 0 | 88612661.2284 | 88612661.2284 | 18.4123 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
DRT_2025_04 | Rinnovo CP Parabiago | DRT-PdS2025-038 | 2025 | Milano | Parabiago | - | 2025 | 2027 | NA | Rinnovo e ampliamento cabina primaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 6138000 | 5680351.6158 | 63551.36 | 5743902.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676929886.482 | 0 | 0 | 676929886.482 | 676929886.482 | 117.8519 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
DRT_2025_05 | Rinnovo CP Cesano | DRT-PdS2025-039 | 2025 | Milano | Cesano Boscone | - | 2025 | 2027 | NA | Rinnovo e ampliamento cabina primaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 3600000 | 3394970.4142 | 63551.36 | 3458521.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17622662.7581 | 0 | 0 | 17622662.7581 | 17622662.7581 | 5.0954 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
DRT_2025_06 | Nuove CS MI Nord | DRT-PdS2025-040 | 2025 | Milano | Vari comuni | - | 2025 | 2025 | NA | Realizzazione nuove cabine secondarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 1108000 | 1108000 | 110479.33 | 1218479.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27286030.0636 | 0 | 0 | 27286030.0636 | 27286030.0636 | 22.3935 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
DRT_2025_07 | Nuove CS MI Ovest | DRT-PdS2025-041 | 2025 | Milano | Vari comuni | - | 2025 | 2025 | NA | Realizzazione nuove cabine secondarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 227231 | 227231 | 42492.05 | 269723.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4313967.7925 | 0 | 0 | 4313967.7925 | 4313967.7925 | 15.9941 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
DRT_2025_08 | Nuove CS Valtrompia | DRT-PdS2025-042 | 2025 | Brescia | Vari comuni | - | 2025 | 2025 | NA | Realizzazione nuove cabine secondarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 231694 | 231694 | 25495.23 | 257189.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11390555.2991 | 0 | 0 | 11390555.2991 | 11390555.2991 | 44.2886 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
DRT_2025_09 | Nuove uscenti da CP Fieranuova | DRT-PdS2025-029 - DRT-PdS2025-043 | 2025 | Milano | Rho | - | 2025 | 2026 | NA | Realizzaione nuove uscenti da CP | 0 | 2 | 80 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.665 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 1480343.6 | 1451875.4538 | 53527.33 | 1505402.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631501372.5562 | 0 | 0 | 631501372.5562 | 631501372.5562 | 419.49 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
DRT_2025_10 | Nuove uscenti da CP Vignate | DRT-PdS2025-044 | 2025 | Milano | Vignate | - | 2025 | 2026 | NA | Realizzaione nuove uscenti da CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 809132.84 | 793572.5931 | 30589.23 | 824161.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22900063.2432 | 0 | 0 | 22900063.2432 | 22900063.2432 | 27.7859 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
DRT_2025_11 | Nuove uscenti da CP Pieve Emanuele | DRT-PdS2025-045 | 2025 | Milano | Pieve Emanuele | - | 2025 | 2026 | NA | Realizzaione nuove uscenti da CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 264573 | 259485.0577 | 19140.2 | 278625.2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12273908.1368 | 0 | 0 | 12273908.1368 | 12273908.1368 | 44.0517 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
DRT_2025_13 | Rinnovo rete MT lotto Nord | DRT-PdS2025-047 | 2025 | Milano | Vari comuni | - | 2025 | 2026 | NA | Rinnovo rete MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5384 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 59.61% | 0% | 40.39% | 0% | 0% | 0% | N/A | 3161511.3296 | 3039914.74 | 86321.5808 | 3126236.3208 | 5043572.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3417733.6191 | 0 | 5043572.4659 | 8461306.085 | 2.7065 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
DRT_2025_14 | Rinnovo rete MT lotto Ovest | DRT-PdS2025-048 | 2025 | Milano | Vari comuni | - | 2025 | 2026 | NA | Rinnovo rete MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7158 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 72.79% | 0% | 27.21% | 0% | 0% | 0% | N/A | 1714747.4961 | 1648795.6693 | 46819.2896 | 1695614.9589 | 4322669.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616083.2467 | 0 | 4322669.882 | 5938753.1287 | 3.5024 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
DRT_2025_15 | Rinnovo rete MT lotto Est | DRT-PdS2025-049 | 2025 | Milano | Vari comuni | - | 2025 | 2026 | NA | Rinnovo rete MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2047 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 69.51% | 0% | 30.49% | 0% | 0% | 0% | N/A | 3061416.8769 | 2943670.074 | 83588.6121 | 3027258.6861 | 6659698.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921438.0588 | 0 | 6659698.7498 | 9581136.8087 | 3.165 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
DRT_2025_16 | Rinnovo rete MT lotto Sud-Est | DRT-PdS2025-050 | 2025 | Milano | Vari comuni | - | 2025 | 2026 | NA | Rinnovo rete MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9413 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 65.81% | 0% | 34.19% | 0% | 0% | 0% | N/A | 882385.1311 | 848447.2414 | 24092.553 | 872539.7944 | 1529653.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794560.8065 | 0 | 1529653.6079 | 2324214.4144 | 2.6637 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
DRT_2025_17 | Sostituzione TRR Legnano | DRT-PdS2025-031 | 2025 | Milano | Legnano | - | 2025 | 2026 | NA | Sostituzione trasformatore AT/MT | 0 | 1 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | N/A | 1100000 | 1057692.3077 | 7492.84 | 1065185.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168129.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8209113.5686 | 0 | 242181.1926 | 8377243.1323 | 8619424.3249 | 8.0919 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
DRT_2025_18 | Sostituzione TRR Nave | DRT-PdS2025-030 | 2025 | Brescia | Nave | - | 2025 | 2026 | NA | Sostituzione trasformatore AT/MT | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 0% | N/A | 350000 | 336538.4615 | 7492.84 | 344031.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146002.4755 | 635462.2833 | 518497.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210308.365 | 1299962.025 | 1510270.3901 | 4.3899 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
DRT_2025_19 | Sostituzione TRR Vignate | DRT-PdS2025-028 | 2025 | Milano | Vignate | - | 2025 | 2025 | NA | Sostituzione trasformatore AT/MT | 0 | 1 | 63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | N/A | 1350000 | 1350000 | 7756.99 | 1357756.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66748.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18124137.5831 | 0 | 102162.6426 | 18190885.8099 | 18293048.4525 | 13.473 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
DRT_2025_20 | Sostituzione TRV Caleppio | DRT-PdS2025-027 | 2025 | Milano | Settala | - | 2025 | 2025 | NA | Sostituzione trasformatore AT/MT | 0 | 1 | 63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 0% | N/A | 1350000 | 1350000 | 7756.99 | 1357756.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107035.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463435.4403 | 0 | 163825.0204 | 1570470.9411 | 1734295.9615 | 1.2773 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
DRT_2025_21 | Sostituzione TRV Cerro Maggiore | DRT-PdS2025-032 | 2025 | Milano | Cerro Maggiore | - | 2025 | 2026 | NA | Sostituzione trasformatore AT/MT | 0 | 1 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | N/A | 1100000 | 1057692.3077 | 7492.84 | 1065185.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170727.9111 | 1261405.8487 | 1023166.2597 | 0 | 0 | 164608189.0656 | 0 | 245923.9661 | 167063489.0851 | 167309413.0512 | 157.0707 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
DRT_2025_22 | Sostituzione TRV Legnano | DRT-PdS2025-037 | 2025 | Milano | Legnano | - | 2025 | 2026 | NA | Sostituzione trasformatore AT/MT | 0 | 1 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | N/A | 1100000 | 1057692.3077 | 7492.84 | 1065185.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171257.7887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7312699.4492 | 0 | 246687.2251 | 7483957.2379 | 7730644.463 | 7.2576 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
DRT_2025_23 | Sostituzione TRV Nave | DRT-PdS2025-036 | 2025 | Brescia | Nave | - | 2025 | 2026 | NA | Sostituzione trasformatore AT/MT | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | N/A | 1050000 | 1009615.3846 | 7492.84 | 1017108.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146211.9104 | 1126963.651 | 952707.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210610.0441 | 2225883.0752 | 2436493.1194 | 2.3955 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
DRT_2025_24 | Sostituzione TRV Rescaldina | DRT-PdS2025-033 | 2025 | Milano | Rescaldina | - | 2025 | 2026 | NA | Sostituzione trasformatore AT/MT | 0 | 1 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | N/A | 1100000 | 1057692.3077 | 7492.84 | 1065185.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163108.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133394360.7038 | 0 | 234948.0161 | 133557468.7758 | 133792416.7919 | 125.6048 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
DRT_2025_25 | Rinnovo rete MT lotto Valtrompia | DRT-PdS2025-051 | 2025 | Brescia | Vari comuni | - | 2025 | 2026 | NA | Rinnovo rete MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 65% | 0% | 35% | 0% | 0% | 0% | N/A | 381607.2928 | 366930.0892 | 10402.7849 | 377332.8741 | 397265.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217409.9039 | 0 | 397265.9018 | 614675.8056 | 1.629 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE