## DB interventi
Codice intervento | Nome intervento | Riferimento al Piano di Sviluppo | Anno del primo inserimento nel Piano di Sviluppo | Provincia interessata dall'intervento | Comune interessato dall'intervento | Frazione di Comune interessata dall'intervento | Inizio della realizzazione | Entrata in esercizio | Stato dell'intervento al 28/02/2024 | Breve descrizione delle opere principali e accessorie | n° nuove cabine AT/MT | n° Trasf AT/MT sostituiti o installati | Potenza dei Trasf AT/MT [MVA] | Incremento della potenza a seguito della sostituzione o installazione dei Trasf AT/MT [MVA] | n° nuovi centri satellite MT | n° nuove cabine MT/BT | n° Trasf MT/BT sostituiti o installati | Potenza dei Trasf MT/BT [MVA] | Incremento della potenza a seguito della sostituzione o installazione dei Trasf MT/BT [MVA] | Consistenza rete MT da potenziare [km] | Consistenza di nuova rete MT [km] | Consistenza rete BT da potenziare [km] | Consistenza di nuova rete BT [km] | % Finalità per Transizione energetica, loadability | % Finalità per Transizione energetica, hosting capacity | % Finalità per Resilienza | % Finalità per Controllo tensione / Gestione energia reattiva | % Finalità per Qualità tecnica, continuità del servizio e ammodernamento asset | % Finalità per Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica | % Finalità per Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza | % Altre Finalità | Breve descrizione delle altre finalità | Totale costi di investimento (non attualizzati) [€] | Costi attualizzati di investimento [€] | Totale attualizzato costi operativi per 25 anni [€] | Totale costi attualizzati [€] | Beneficio BP1 [€] | Beneficio BP2 [€] | Beneficio BP4g [€] | Beneficio BP4eg [€] | Beneficio BP4v [€] | Beneficio BP4ev [€] | Beneficio BP5oc [€] | Beneficio BP5ee [€] | Beneficio BP5o [€] | Beneficio BP6 [€] | Beneficio BP7 [€] | Beneficio BP8i [€] | Beneficio BP8p [€] | Beneficio BP9g [€] | Beneficio BP9e [€] | Beneficio BP10 [€] | Beneficio BP11g [€] | Beneficio BP11e [€] | Beneficio BP12s [€] | Beneficio BP12e [€] | Beneficio BP13 [€] | Beneficio BA3 [€] | Beneficio BA10 [€] | Totale dei benefici attualizzati a fini di premialità [€] | Totale dei benefici attualizzati a fini di ammissibilità [€] | Rapporto benefici / costi per ammissibilità | Criterio ammissibilità: data inizio realizzazione dal 2025 | Criterio ammissibilità: data completamento atteso entro il 31/12/2027 | Criterio ammissibilità: rapporto benefici attualizzati su costi attualizzati > 1 | Criterio ammissibilità: non sovrapposizione altri meccanismi di incentivazione | Criterio ammissibilità: corrispondenza univoca interventi PdS 2025 | Ammissibilità
SET_0001 | CP Arco - Realizzazione nuona LMT Cartiera Varone | SET - PdS 2025 - MT - 29 | 2025 | Trento | Arco | N/A | 2025 | 2025 | In autorizzazione | Intervento di potenziamento rete MT afferente alla CP di Arco per gestire gli sviluppi industriali della zona Cartiera del Varone. Realizzazione di una nuova linea MT in cavo interrato dalla CP di Arco e della nuova CS VIA BASONE con un sistema di doppia sbarra e congiuntore per garantire la possibilità di controalimentazione in caso di guasto o indisponibilità della linea principale. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 40% | 40% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | N/A | 538000 | 538000 | 10900 | 548900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30066907 | 0 | 0 | 30066907 | 30066907 | 54.7767 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
SET_0002 | Nuova CP Tione e potenziamento rete MT afferente | SET - PdS 2023 - AT - 8; SET - PdS 2025 - AT - 10; SET - PdS 2025 - AT - 11; SET - PdS 2025 - MT - 26; SET - PdS 2025 - MT - 27 | 2023 | Trento | Tione | N/A | 2025 | 2027 | In autorizzazione | L’intervento rientra nella razionalizzazione della rete AT nel Trentino Occidentale; la nuova CP sarà connessa in modalità magliata rispetto all’attuale CP La Rocca in antenna. La nuova CP permetterà di aumentare la qualità del servizio e aumentare la capacità di soddisfare i fabbisogni energetici prospettici o la gestione dell’energia immessa da parte degli impianti di generazione distribuita. Razionalizzazione e potenziamento delle LMT afferenti alla nuova CP di Tione. Sviluppo dell'interconnessione con la rete di ASM Tione e nuove LMT per rinforzo LMT Alto e Basso Sarca. LMT dedicata all'interconnessione della Centrale HDE La Rocca. Posa interrata di circa 25 km di cavo MT, realizzazione della nuova cabina HDE La Rocca. Demolizione di circa 5 km di linee aeree miste in conduttori nudi e cavo elicord. | 1 | 2 | 80 | 55 | 0 | 4 | 4 | 1.6 | 1.35 | 1.65 | 25.85 | 0 | 0 | 35% | 35% | 0% | 10% | 20% | 0% | 0% | 0% | N/A | 10941000 | 10329101.386 | 229700 | 10558801.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174588 | 0 | 0 | 27881329 | 10636837 | 56811446 | 0 | 431978 | 95504200 | 95936178 | 9.0859 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
SET_0003 | Potenziamento rete MT CP S. Michele | SET - PdS 2025 - AT - 2; SET - PdS 2025 - MT - 3 | 2025 | Trento | San Michele all'Adige | N/A | 2025 | 2027 | In autorizzazione | Intervento per loadability per sviluppo territorio e richiesta utenza nella zona industriale con potenziamento LMT Nave e nuova LMT da CP S. Michele. Realizzazione di circa 30km di cavo interrato. Contestuale demolizione di 9,2 km linea MT in conduttori nudi, 113 sostegni, nr. 5 PTP. Costruzione di n. 2 cabine e riarredo di n.8 cabine. L'intervento comprende l'ampliamento del quadro MT al fine di poter accogliere nuove LMT necessarie allo sviluppo della rete dell'area afferente alla CP di S. Michele. I nuovi quadri non conterranno SF6 o altri gas climaalteranti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2.84 | 4.25 | 20.75 | 0 | 0 | 40% | 40% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | N/A | 4607000 | 4356115.3846 | 130000 | 4486115.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277914491 | 0 | 0 | 277914491 | 277914491 | 61.9499 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
SET_0004 | Nuova CP Taio e potenzimento rete MT afferente | SET - PdS 2023 - AT - 5; SET - PdS 2025 - AT - 7; SET - PdS 2025 - MT - 16 | 2023 | Trento | Predaia | N/A | 2025 | 2027 | In autorizzazione | Realizzazione della nuova Cabina Primaria di Taio, equipaggiata con TR AT/MT di nuova generazione, dotato di rapporto e capacità di regolazione adeguati alla gestione dei profili tensione dell’area. Il contestuale sviluppo della rete MT afferente, con la costruzione di circa 30 km di nuova LMT interrata, consentirà di servire in modo ottimale la nuova CP e di garantire alimentazione e controalimentazione alle utenze esistenti e di nuova attivazione. La nuova CP permetterà di aumentare la qualità del servizio e aumentare la capacità di soddisfare i fabbisogni energetici prospettici e la gestione dell’energia immessa da parte degli impianti di generazione distribuita. La CP avrà inoltre un contributo determinante per la controalimentazione della CP di Tassullo in caso di necessità. | 1 | 1 | 40 | 40 | 0 | 6 | 1 | 0.4 | 0.35 | 2.1 | 27.9 | 0 | 0 | 30% | 30% | 5% | 20% | 15% | 0% | 0% | 0% | N/A | 6607000 | 6394490.8284 | 239800 | 6634290.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206029 | 120115 | 1851534189 | 0 | 0 | 1851860333 | 1851860333 | 279.1346 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
SET_0005 | Sostituzione TRV Lizzana | SET - PdS 2025 - AT - 13 | 2025 | Trento | Rovereto | N/A | 2026 | 2026 | Pianificato | Sostituzione del trasformatore AT/MT, con rimozione dell’attuale unità da 40 MVA con rapporto (125±12*1.024%)/21.6 kV e installazione di un nuovo trasformatore da 40 MVA con rapporto (132±12*1.25%)/20.8 kV. | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 804000 | 773076.9231 | 18800 | 791876.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25575 | 1418874 | 609457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65145 | 2053906 | 2119051 | 2.676 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
SET_0006 | Sostituzione TRR Masocorona | SET - PdS 2025 - AT - 14 | 2025 | Trento | Ala | N/A | 2026 | 2026 | Pianificato | Sostituzione del trasformatore AT/MT, con rimozione dell’attuale unità da 32 MVA con rapporto (125±12*1.1024%)/21.6 kV e installazione di un nuovo trasformatore da 40 MVA con rapporto (132±12*1.25%)/20.8 kV. | 0 | 1 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 804000 | 773076.9231 | 18800 | 791876.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25697 | 2309047 | 1018396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68629 | 3353140 | 3421769 | 4.3211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
SET_0007 | Sostituzione TRV Avio | SET - PdS 2025 - AT - 12 | 2025 | Trento | Avio | N/A | 2026 | 2026 | Pianificato | Sostituzione del trasformatore AT/MT, con rimozione dell’attuale unità da 16 MVA con rapporto (126,83±10*1.5%)/21.6 kV e installazione di un nuovo trasformatore da 40 MVA con rapporto (132±12*1.25%)/20.8 kV. | 0 | 1 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 804000 | 773076.9231 | 18800 | 791876.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309047 | 0 | 122447 | 2355105 | 2477552 | 3.1287 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
SET_0008 | Potenziamento LMT Fiemme, Someda e realizzazione nuova LMT Bellamonte Realizzazione nuova Interconnessione con ARE | SET - PdS 2025 - MT - 22; SET - PdS 2025 - MT - 23; SET - PdS 2025 - MT - 24 | 2025 | Trento | Predazzo | N/A | 2025 | 2027 | In autorizzazione | L’intervento prevede il potenziamento della rete MT nelle aree del Lusia e Paneveggio. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova LMT interrata da circa 13 km, in partenza dalla CP di Predazzo, a servizio diretto dell’area, con la costruzione di 2 nuove cabine secondarie. In aggiunta, sarà realizzata una nuova interconnessione con la rete ARE a Paneveggio, mediante 4 km di cavo interrato e 1 nuova cabina secondaria, per migliorare la controalimentazione e la flessibilità operativa. È inoltre previsto il potenziamento della LMT Someda, con sostituzione delle tratte a sezione ridotta e razionalizzazione del tracciato, per servire l’area di Lusia. L’intervento prevede la posa di circa 5 km di cavo interrato e il riarredo di 1 cabina secondaria. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.6 | 1.5 | 5.5 | 16.5 | 0 | 0 | 40% | 40% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2968000 | 2851900.8876 | 53400 | 2905300.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41578435 | 0 | 0 | 41578435 | 41578435 | 14.3112 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
SET_0009 | Sostituzione n 30 TR MT BT con variatore di tensione sotto carico | SET - PdS 2025 - MT - 19 | 2025 | Trento | N/A | N/A | 2025 | 2026 | In costruzione | Sostituzione di 30 trasformatori MT/BT con commutatore sotto carico (OLTC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 777000 | 770884.6154 | 96100 | 866984.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4735019 | 1868040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6603059 | 6603059 | 7.6161 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
SET_0010 | Nuove uscite CP Campitello di Fassa | SET - PdS 2025 - MT - 20 | 2025 | Trento | Campitello di Fassa | N/A | 2025 | 2026 | In costruzione | Realizzazione uscite MT in uscita dalla nuova CP di Campitello. Realizzazione di circa 9,5 km di cavo interrato, sfruttando i parte cavidotti esistenti e posati in occaione di lavori concomitanti. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 6.08 | 0 | 0 | 30% | 30% | 10% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | N/A | 404000 | 393038.4615 | 18000 | 411038.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3365142 | 0 | 0 | 3365142 | 3365142 | 8.1869 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE