## DB interventi
Codice intervento | Nome intervento | Riferimento al Piano di Sviluppo | Anno del primo inserimento nel Piano di Sviluppo | Provincia interessata dall'intervento | Comune interessato dall'intervento | Frazione di Comune interessata dall'intervento | Inizio della realizzazione | Entrata in esercizio | Stato dell'intervento al 28/02/2024 | Breve descrizione delle opere principali e accessorie | n° nuove cabine AT/MT | n° Trasf AT/MT sostituiti o installati | Potenza dei Trasf AT/MT [MVA] | Incremento della potenza a seguito della sostituzione o installazione dei Trasf AT/MT [MVA] | n° nuovi centri satellite MT | n° nuove cabine MT/BT | n° Trasf MT/BT sostituiti o installati | Potenza dei Trasf MT/BT [MVA] | Incremento della potenza a seguito della sostituzione o installazione dei Trasf MT/BT [MVA] | Consistenza rete MT da potenziare [km] | Consistenza di nuova rete MT [km] | Consistenza rete BT da potenziare [km] | Consistenza di nuova rete BT [km] | % Finalità per Transizione energetica, loadability | % Finalità per Transizione energetica, hosting capacity | % Finalità per Resilienza | % Finalità per Controllo tensione / Gestione energia reattiva | % Finalità per Qualità tecnica, continuità del servizio e ammodernamento asset | % Finalità per Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica | % Finalità per Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza | % Altre Finalità | Breve descrizione delle altre finalità | Totale costi di investimento (non attualizzati) [€] | Costi attualizzati di investimento [€] | Totale attualizzato costi operativi per 25 anni [€] | Totale costi attualizzati [€] | Beneficio BP1 [€] | Beneficio BP2 [€] | Beneficio BP4g [€] | Beneficio BP4eg [€] | Beneficio BP4v [€] | Beneficio BP4ev [€] | Beneficio BP5oc [€] | Beneficio BP5ee [€] | Beneficio BP5o [€] | Beneficio BP6 [€] | Beneficio BP7 [€] | Beneficio BP8i [€] | Beneficio BP8p [€] | Beneficio BP9g [€] | Beneficio BP9e [€] | Beneficio BP10 [€] | Beneficio BP11g [€] | Beneficio BP11e [€] | Beneficio BP12s [€] | Beneficio BP12e [€] | Beneficio BP13 [€] | Beneficio BA3 [€] | Beneficio BA10 [€] | Totale dei benefici attualizzati a fini di premialità [€] | Totale dei benefici attualizzati a fini di ammissibilità [€] | Rapporto benefici / costi per ammissibilità | Criterio ammissibilità: data inizio realizzazione dal 2025 | Criterio ammissibilità: data completamento atteso entro il 31/12/2027 | Criterio ammissibilità: rapporto benefici attualizzati su costi attualizzati > 1 | Criterio ammissibilità: non sovrapposizione altri meccanismi di incentivazione | Criterio ammissibilità: corrispondenza univoca interventi PdS 2025 | Ammissibilità
UNR_2025_01 | Nuova CP Sarca | UNR-PdS2023-024 | 2021 | Milano | Milano | - | 2025 | 2027 | in autorizzazione | Realizzazione nuova cabina primaria (3x63MVA) e relative connessioni MT | 1 | 3 | 63 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 70% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | N/A | 35732465.0827 | 35343305.7923 | 2841742.42 | 38185048.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81335977.2757 | 33626567.2759 | 0 | 81335977.2757 | 114962544.5516 | 3.0107 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
UNR_2025_02 | Rinnovo CP Volta | UNR-PdS2023-023 | 2023 | Milano | Milano | - | 2025 | 2027 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | Rinnovo e ampliamento cabina primaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 11428644.2022 | 10933105.1727 | 122769.67 | 11055874.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350483691.0553 | 0 | 0 | 350483691.0553 | 350483691.0553 | 31.7011 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
UNR_2025_03 | Rinnovo CP Nozza | UNR-PdS2023-043 | 2023 | Brescia | Nozza | - | 2025 | 2027 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | Rinnovo e ampliamento cabina primaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 5970940.3744 | 5859066.5413 | 37553.08 | 5896619.6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72558121.7021 | 0 | 0 | 72558121.7021 | 72558121.7021 | 12.305 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
UNR_2025_04 | Rinnovo CP Odolo | UNR-PdS2023-044 | 2023 | Brescia | Odolo | - | 2025 | 2027 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | Rinnovo e ampliamento cabina primaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 5310603.9432 | 5061985.2898 | 31775.68 | 5093760.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381800228.1358 | 0 | 0 | 381800228.1358 | 381800228.1358 | 74.9545 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
UNR_2025_05 | Ampliamento CP Mazzano | UNR-PdS2023-041 | 2025 | Brescia | Mazzano | - | 2025 | 2026 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | Ampliamento cabina primaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 513242.9994 | 513544.3647 | 6008.49 | 519552.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36785367.0042 | 0 | 0 | 36785367.0042 | 36785367.0042 | 70.802 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
UNR_2025_06 | Nuova CP Mind | UNR-PdS2023-026 | 2021 | Milano | Milano | - | 2025 | 2027 | in autorizzazione | Realizzazione nuova cabina primaria (3x63MVA) e relative connessioni MT | 1 | 3 | 63 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 23102570.702 | 22072653.857 | 2841742.42 | 24914396.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000650206.8862 | 0 | 0 | 1000650206.8862 | 1000650206.8862 | 40.1635 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
UNR_2025_07 | Rinnovo SS Dionigi | UNR-PdS2023-005 | 2023 | Milano | Milano | - | 2025 | 2027 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | Rinnovo e ampliamento centro satellite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 6818856.5702 | 6652366.4845 | 53788.17 | 6706154.6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53262602.0545 | 0 | 0 | 53262602.0545 | 53262602.0545 | 7.9423 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
UNR_2025_08 | A2122 | UNR-PdS2025-023 | 2025 | Milano | Milano | - | 2025 | 2025 | in autorizzazione | Realizzazione nuova cabina secondaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 52859 | 52859 | 8498.41 | 61357.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227238.0889 | 0 | 0 | 227238.0889 | 227238.0889 | 3.7035 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
UNR_2025_09 | A02128 | UNR-PdS2025-013 | 2025 | Milano | Milano | - | 2025 | 2025 | in autorizzazione | Realizzazione nuova cabina secondaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 45620 | 45620 | 8498.41 | 54118.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127517.3909 | 0 | 0 | 1127517.3909 | 1127517.3909 | 20.8343 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
UNR_2025_10 | A02210 | UNR-PdS2025-022 | 2025 | Milano | Milano | - | 2025 | 2025 | in autorizzazione | Realizzazione nuova cabina secondaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 167191 | 167191 | 8498.41 | 175689.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21331887.5596 | 0 | 0 | 21331887.5596 | 21331887.5596 | 121.4182 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
UNR_2025_11 | A06106 | UNR-PdS2025-017 | 2025 | Milano | Milano | - | 2025 | 2025 | in autorizzazione | Realizzazione nuova cabina secondaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 107921 | 107921 | 8498.41 | 116419.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867264.9561 | 0 | 0 | 867264.9561 | 867264.9561 | 7.4495 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
UNR_2025_12 | A06343 | UNR-PdS2025-014 | 2025 | Milano | Milano | - | 2025 | 2025 | in autorizzazione | Realizzazione nuova cabina secondaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 185206 | 185206 | 8498.41 | 193704.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442448.0643 | 0 | 0 | 442448.0643 | 442448.0643 | 2.2841 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
UNR_2025_13 | A06358 | UNR-PdS2025-021 | 2025 | Milano | Milano | - | 2025 | 2025 | in autorizzazione | Realizzazione nuova cabina secondaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 149164 | 149164 | 8498.41 | 157662.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802982.0697 | 0 | 0 | 802982.0697 | 802982.0697 | 5.093 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
UNR_2025_14 | A06485 | UNR-PdS2025-020 | 2025 | Milano | Milano | - | 2025 | 2025 | in autorizzazione | Realizzazione nuova cabina secondaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 122205 | 122205 | 8498.41 | 130703.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337835.3776 | 0 | 0 | 337835.3776 | 337835.3776 | 2.5847 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
UNR_2025_15 | A06591 | UNR-PdS2025-018 | 2025 | Milano | Milano | - | 2025 | 2025 | in autorizzazione | Realizzazione nuova cabina secondaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 94059 | 94059 | 8498.41 | 102557.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144063.6352 | 0 | 0 | 1144063.6352 | 1144063.6352 | 11.1553 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
UNR_2025_16 | A06651 | UNR-PdS2025-019 | 2025 | Milano | Milano | - | 2025 | 2025 | in autorizzazione | Realizzazione nuova cabina secondaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 87053 | 87053 | 8498.41 | 95551.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950069.9048 | 0 | 0 | 950069.9048 | 950069.9048 | 9.943 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
UNR_2025_17 | A06660 | UNR-PdS2025-016 | 2025 | Milano | Milano | - | 2025 | 2025 | in autorizzazione | Realizzazione nuova cabina secondaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 61276 | 61276 | 8498.41 | 69774.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2337430.0501 | 0 | 0 | 2337430.0501 | 2337430.0501 | 33.4998 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
UNR_2025_18 | A06673 | UNR-PdS2025-012 | 2025 | Milano | Milano | - | 2025 | 2025 | in autorizzazione | Realizzazione nuova cabina secondaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 98596 | 98596 | 8498.41 | 107094.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694263.1599 | 0 | 0 | 1694263.1599 | 1694263.1599 | 15.8203 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
UNR_2025_19 | A06743 | UNR-PdS2025-015 | 2025 | Milano | Milano | - | 2025 | 2025 | in autorizzazione | Realizzazione nuova cabina secondaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 78251 | 78251 | 8498.41 | 86749.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518746.8343 | 0 | 0 | 518746.8343 | 518746.8343 | 5.9798 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
UNR_2025_21 | Sostituzione T4 Ziziola | UNR-PdS2025-002 | 2025 | Brescia | Brescia | - | 2026 | 2027 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | Sostituzione trasformatore | 0 | 1 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | Riduzione perdite/efficienza energetica | 799901.1052 | 741853.6678 | 7221.75 | 749075.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45093.4796 | 375213.4383 | 307590.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61206.4867 | 727897.1022 | 789103.5889 | 1.0534 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
UNR_2025_22 | Sostituzione T2 CP Nord BS | UNR-PdS2025-004 | 2025 | Brescia | Brescia | - | 2025 | 2026 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | Sostituzione trasformatore | 0 | 1 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | Riduzione perdite/efficienza energetica | 866952.9587 | 830859.2822 | 7221.75 | 838081.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38493.23 | 478462.3107 | 375416.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55447.3357 | 892371.8808 | 947819.2165 | 1.1309 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
UNR_2025_23 | Sostituzione TRR Nozza | UNR-PdS2025-003 | 2025 | Brescia | Nozza | - | 2026 | 2027 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | Sostituzione trasformatore | 0 | 1 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | Riduzione perdite/efficienza energetica | 916488.3471 | 850466.9267 | 7221.75 | 857688.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152376.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115635528.1024 | 0 | 206824.7373 | 115787904.8775 | 115994729.6147 | 135.2411 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
UNR_2025_24 | Cambio tensione Rozzano lotto 1 | UNR-PdS2025-024 | 2025 | Milano | Rozzano | - | 2025 | 2026 | in autorizzazione | Cambio tensione feeder MT da 15kV a 23kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 46% | 0% | 54% | 0% | 0% | 0% | N/A | 4219000 | 4137865.3846 | 364910.76 | 4502776.1446 | 2319974.5451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2715850.0396 | 0 | 2319974.5451 | 5035824.5848 | 1.1184 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
UNR_2025_25 | Cambio tensione Rozzano lotto 2 | UNR-PdS2025-025 | 2025 | Milano | Rozzano | - | 2026 | 2027 | in autorizzazione | Cambio tensione feeder MT da 15kV a 23kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 58% | 0% | 42% | 0% | 0% | 0% | N/A | 1670700 | 1576168.6391 | 151414.01 | 1727582.6491 | 1134454.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820790.39 | 0 | 1134454.06 | 1955244.45 | 1.1318 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE